## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 0_사용안내 (2)
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
제약 | 데이터 라이선스 준수 | 제공 JSON 외 추가 데이터를 수집할 경우, 반드시 해당 데이터의 사용 범위(공공누리 유형 등)를 사전 확인하여 활용 가능 여부를 검토해야 합니다. | III. 제공 데이터 활용 '나' | 무단 데이터 크롤링 및 사용으로 인한 법적 리스크를 원천 차단하기 위한 필수 조치입니다.
제약 | API 과금 및 보안 | 프론트엔드 코드에 API 키가 노출될 수 있으므로, 반드시 사용량 제한이 적용된 키를 사용하고 결제 한도를 낮게 설정해야 합니다. | III. 챗봇 기능 구현 '가'의 주의사항 | 브라우저에서의 키 관리는 보안 취약점이 큽니다. 개발팀에 엄격한 환경변수(.env) 통제 및 주기적인 과금 모니터링을 지시해야 합니다.
제약 | 비인가 AI 도구 금지 | 개발 시 VSCode Copilot과 OPENAI API KEY 조합만 허용되며, Claude Code나 Cursor 등 타 AI 도구는 보안상의 이유로 사용이 불가합니다. | III. 개발 환경 및 AI 도구 정책 '나' | 고객사의 보안 정책 위반 시 계약 불이익이 예상되므로, 프로젝트 투입 전 참여 인력 전원의 개발 환경 점검이 요구됩니다.
제약 | 요구사항 변경 불가 | 개발이 착수된 이후에는 기능 추가나 범위 변경을 원칙적으로 수용하지 않습니다. | II. 개요 3, V. 기타 '5' | 유연한 일정 변경이 불가능합니다. 기획안 및 WBS 확정 단계에서 모든 예외 케이스를 도출하고 고객사의 최종 승인을 받아야 합니다.
제약 | 산출물 및 납기 엄수 | 지정된 납기일(2026. 7. 16. 목 15:00) 이내에 소스코드, 배포 URL, 기능 명세서 등 모든 산출물을 제출해야 하며 누락 시 미완료로 처리됩니다. | IV. 참고 1 산출물 목록 | 마감일(7월 16일)까지 일정이 이틀밖에 남지 않은 매우 촉박한 상황입니다. 우선순위 조정과 즉각적인 자원 투입이 절대적으로 필요합니다.
필수 | 프론트엔드 개발 환경 | 백엔드 서버 없이 Vue.js 3(Vite) 기반의 단일 페이지 애플리케이션(SPA) 구조로 개발해야 합니다. | II. 개요 2, III. 프론트엔드 구현 | 서버 의존성을 배제한 상태에서 데이터의 로딩 및 화면 전환 최적화에 주력해야 합니다.
필수 | 익명 커뮤니티(CRUD) | 회원가입 없이 브라우저의 localStorage를 활용하여 게시글 목록 조회, 상세 조회, 작성(비밀번호 저장 포함), 수정, 삭제 기능을 구현해야 합니다. | III. 커뮤니티 기능 구현 '가~다' | 교육 목적으로 의도된 설계이나, 로컬 환경 초기화 시 데이터가 유실된다는 점을 사용자 화면에 명확히 안내하는 UX 설계가 필요합니다.
필수 | AI 챗봇 탑재 | 환경변수로 관리되는 OpenAI API를 프론트엔드에서 직접 호출해, 권역별 자연어 질의응답 및 채팅 UI 컴포넌트를 구현해야 합니다. | III. 챗봇 기능 구현 '가~다' | AI가 제시된 JSON 데이터 범위 내에서만 정확히 답변하도록 프롬프트 체이닝 등 환각(Hallucination) 방지 로직을 세밀하게 구성해야 합니다.
필수 | 지정 서비스 배포 | 완성된 프론트엔드 결과물을 Netlify 플랫폼을 통해 배포해야 합니다. | III. 배포 환경 구성 '가' | 저장소(Git) 연동형 CI/CD 파이프라인을 구축해 수정 사항이 신속하고 안정적으로 배포되도록 조치해야 합니다.
선택 | 부가 기능 추가 | 최소 1개 이상의 부가 기능(예: 지도 시각화, 대시보드, 날씨 정보 연동, 다국어 지원 등)을 선택하여 개발해야 합니다. | IV. 참고 2 선택 기능 | 촉박한 일정을 고려할 때, 상대적으로 공수가 적게 들고 시각적 효과가 큰 외부 날씨 API 연동이나 단순 지도 핀 시각화를 우선 검토하는 것이 합리적입니다.

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | Leaflet.js/Kakao Maps로 관광지.맛집 핀 시각화 및 권역 필터 | 3 | 3.5 | 5 | 35 | 선정
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js/D3.js로 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 | 2 | 4 | 3 | 24 | 제외
축제 캘린더 | FullCalendar 등으로 권역별 축제 일정 캘린더 시각화 | 3 | 3 | 3 | 18 | 제외
경로 안내 | 복수 관광지.맛집 선택 후 이동 경로 지도 시각화 | 5 | 1 | 4 | 8 | 보류
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API 연동, 권역별 현재 날씨.여행 적합도 표시 | 1 | 5 | 4 | 40 | 보류
실시간 알림 | WebSocket(새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식) 기반 새 게시글 실시간 알림/접속자 현황 | 5 | 1 | 1 | 2 | 제외
다국어 지원 | i18n(여러 나라 언어를 지원하게 만드는 기술) 활용 한/영 전환 및 다국어 콘텐츠 | 2 | 4 | 3 | 24 | 보류
소셜 공유 연동 | 카카오톡.링크 복사 공유 및 OG 태그(공유했을 때 미리보기를 예쁘게 보여주는 설정) 메타데이터 | 2 | 4 | 3 | 24 | 제외
다크 모드 | 야간 시력 보호, 눈 피로 감소, 콘텐츠 집중도 향상 | 1 | 5 | 4 | 40 | 보류
검색 기록 | 서버 없이도 개인화된 사용자 경험 제공 | 1 | 5 | 3 | 30 | 보류
커뮤니티 게시판 기능 확장(좋아요) | 사용자 참여 유도 및 양질의 컨텐츠 선별 가능 | 2 | 4 | 4 | 32 | 제외
선정 결과 | 지도 시각화(1순위) 경로 안내 / 날씨 정보 연동/ 다크 모드 / 검색기록(예비 후보) - 개발기간 3일 내 완성 가능성을 최우선으로 판단

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울/경기
핵심 문제 | 가고 싶은 목적지 주변의 지역 정보의 접근성이 떨어짐
타깃 사용자 | 서울 방문 관광객
성공 지표 | 납기 내 필수기능 100% 구현 + 선택기능 1개 배포 + 배포 URL 정상 동작
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
선정 1개 권역 카테고리 게시판 CRUD (목록/상세/작성/수정/삭제, 비밀번호 기반 권한)
챗봇 API(POST /api/chat) 및 채팅 UI (대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅)
FE(화면): Vue.js 3 SPA(새로고침 없는 화면전환) / BE(서버): FastAPI + SQLAlchemy(DB 연결 도구) + SQLite(가벼운 데이터베이스)
Netlify(FE 배포 서비스).Render(BE 배포 서비스)로 배포 및 URL 동작 확인
기능명세서(데이터 출처.라이선스 목록 포함) 및 WBS 문서
지도 시각화 - Kakao Maps API로 권역 내 관광지.맛집 위치를 지도에 마커로 표시
Should / Could have (선택 - 지도 시각화/다크 모드)
다크 모드 - 다크 모드 기능 추가
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 프론트 엔드에서 사용한 기능 선정)
회원가입/로그인, 소셜 인증, 커뮤니티 기능 등 사용자 계정 체계
선정하지 않은 나머지 4개 권역 데이터 및 기능
선정하지 않은 나머지 선택기능

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | 요구사항 분석 및 MVP 확정 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 완료
2 | 설계 | 화면 UI/UX 와이어프레임 설계 | FE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0 | 예정
3 | 개발 | Vue.js 3 (Vite) 프로젝트 세팅 및 환경 구성 | FE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0 | 예정
4 | 개발 | 제공 JSON 데이터 연동 및 리스트 UI 구현 | FE | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 0 | 예정
5 | 개발 | localStorage 기반 커뮤니티 게시판 CRUD 구현 | FE | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 0 | 예정
6 | 개발 | OpenAI API 연동 및 챗봇 컴포넌트 개발 | FE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0 | 예정
7 | 개발 | 선택 기능(날씨 API, 게시판 검색) 구현 | FE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0 | 예정
8 | 배포 | Netlify 환경 설정 및 빌드 배포 | FE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0 | 예정
9 | 테스트 | 배포 사이트 URL 동작 확인 및 버그 수정 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0 | 예정
10 | 문서화 | 기능 명세서 및 데이터 라이선스 목록 작성 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0 | 예정
11 | 발표준비 | 시연용 발표 PPT 작성 및 제출물 종합 점검 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0 | 예정
12
13
14
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식